## SOBRE O PROJETO
SOBRE O PROJETO
O projeto é um sistema de gerenciamento de estoque de produtos de uma loja. O sistema deve ter as seguintes funcionalidades:
1 - Cadastro de produtos: o usuário deve poder cadastrar um novo produto no sistema, informando o nome, preço e quantidade em estoque.
2 - Listagem de produtos: o usuário deve poder listar todos os produtos cadastrados no sistema, exibindo o nome, preço e quantidade em estoque de cada produto.
3 - Edição de produtos: o usuário deve poder editar as informações de um produto cadastrado, como o nome, preço e quantidade em estoque.
4 - Exclusão de produtos: o usuário deve poder excluir um produto cadastrado no sistema.
6 - Consulta de produtos: o usuário deve poder consultar as informações de um produto específico, informando o nome do produto ou o seu código.
7 - Venda de produtos: o usuário deve poder registrar uma venda de um produto, informando o nome do produto vendido e a quantidade vendida. O sistema deve atualizar a quantidade em estoque do produto após a venda.
Para implementar esse sistema, utilizar conceitos de lógica de programação, como estruturas de controle (condicionais e repetições), estruturas de dados (arrays e listas) e funções. Além disso, a orientação a objetos é fundamental para modelar as classes que irão compor o sistema, como a classe Produto e Venda.

## ROADMAP DO PROJETO
ROADMAP PROJETO GERENCIAMENTO DE ESTOQUE:
DIA | TITULO | DEFINIÇÃO | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | Definir as classes do sistema | Identificar as classes que serão necessárias para o sistema, como a classe Produto e Venda. Definir os atributos e métodos de cada classe | Concluído
2 | Criar a estrutura básica do sistema | Criar as classes identificadas no dia anterior e definir suas propriedades e métodos básicos. Implementar a lógica de cadastro de produtos. | Concluído
3 | Implementar a listagem de produtos | Criar um método que lista todos os produtos cadastrados no sistema e exibe o nome, preço e quantidade em estoque de cada produto. | Concluído | Foi criado um Menu de interação com o cliente
4 | Implementar a edição de produtos | Criar um método que permite editar as informações de um produto cadastrado no sistema, como o nome, preço e quantidade em estoque. | Concluído
5 | Implementar a exclusão de produtos | Criar um método que permite excluir um produto cadastrado no sistema. | Concluído
6 | Implementar a consulta de produtos | Criar um método que permite consultar as informações de um produto específico, informando o nome do produto ou o seu código. | Concluído
7 | Implementar a venda de produtos | Criar um método que permite registrar uma venda de um produto, informando o nome do produto vendido e a quantidade vendida. O sistema deve atualizar a quantidade em estoque do produto após a venda. | Concluído
8 | Testar e corrigir erros no sistema | Realizar testes no sistema para identificar erros e corrigi-los. | Concluído | - Fazer tratamento dos erros e exceções em tempo de execução do código; - Verificar se o CamelCase está correto;
10 | Finalizar o projeto | Revisar e finalizar o código do sistema, documentar o projeto e preparar a entrega. | Concluído
LEGENDA
TAREFA EM ANDAMENTO
TAREFA CONCLUIDA
REVISÃO DA TAREFA